## Instrucciones
Este Libro de Trabajo es un complemento de la Guía de Mejores Prácticas para Ejercicios Virtuales.
Este libro de trabajo tiene dos pestañas (ver abajo). Las dos le ayudarán a planificar y realizar el ejercicio virtual.
Estas consideraciones son independientes de la plataforma: utilícelas para evaluar sus opciones.
Las pruebas e investigaciones iniciales son fundamentales para optimizar la plataforma virtual y alcanzar los objetivos del ejercicio.
Cada pestaña tiene instrucciones específicas sobre cómo utilizar y adaptar las consideraciones a su ejercicio específico y a las necesidades de las partes interesadas.
Nombre de la pestaña | Uso de la pestaña
Comparación de plataformas | Utilice esta pestaña para EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA para SELECCIONAR LA MEJOR OPCIÓN
Lista principal de tareas virtuales | Utilice esta pestaña para RASTREAR EL ESTADO DE LAS TAREAS mientras prepara y realiza el ejercicio

## Ejemplo de comparación de plata
Este Libro de Trabajo es un complemento de la Guía de Mejores Prácticas para Ejercicios Virtuales.
Utilice esta pestaña para EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA para SELECCIONAR LA MEJOR OPCIÓN
1. Las columnas A, B y C son consideraciones de características comunes de la plataforma.
2. Utilice las columnas D, E y F para tomar notas de las plataformas que está considerando (ver ejemplos).
3. Añada filas para las consideraciones adicionales que sean importantes para su ejercicio.
4. Utilice la función desplegable de los títulos de las columnas para ordenar o filtrar sus consideraciones clave.
Fase | Función | Consideración: | ¿Cuáles son mis requisitos y restricciones? | ¿Esta plataforma responde a mis requisitos? | Notas
Antes de la realización del ejercicio | Idoneidad de la plataforma actual de la organización | Si se puede autorizar el acceso de usuarios externos | Mi organización debe ser la anfitriona. Necesito que los socios externos puedan unirse y participar mediante audio y chat. La funcionalidad de la cámara web no es esencial. | Sí | Esta plataforma solo permite conexiones externas si se cambia la configuración de la reunión antes de iniciarla.
Antes de la realización del ejercicio | Idoneidad de la plataforma actual de la organización | Compatibilidad de versiones de software o requisitos de hardware para utilizarlo de manera eficaz | Solo funciona la versión XXX de la aplicación en la computadora de mi organización. | Sí | Confirmar el número de versión con soporte de TI
Antes de la realización del ejercicio | Idoneidad de la plataforma actual de la organización | Todas las restricciones de uso o funciones | Alojamiento de archivos | Sí, con excepciones | Algunos colaboradores tienen desactivadas las opciones de alojamiento de archivos y de accesibilidad, y deben enviar todos los archivos por otros medios
Antes de la realización del ejercicio | Idoneidad de la plataforma actual de la organización | Posibles problemas de ancho de banda o impactos de otras plataformas que puedan estar en uso durante el ejercicio | Mi organización requiere acceso al correo electrónico oficial durante el ejercicio. | Sí | Aconsejar a todos los colaboradores que limiten el uso de otros programas y verifiquen que se conectan a través de una red Ethernet o de una conexión Wi-Fi potente. Limitar el uso de cámaras web.
Antes de la realización del ejercicio | Idoneidad de la plataforma actual de la organización | Impactos que pueden tener las redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) u otras aplicaciones (por ejemplo, límites de ancho de banda, plataformas causantes de bloqueos). | Se requiere el uso de VPN por parte del anfitrión y para que mi organización ejecute otros programas de trabajo esenciales en paralelo. No se requiere el uso de VPN para los participantes externos. | Sí | Aconsejar a los participantes externos que eviten el uso de VPN, si es posible
Antes de la realización del ejercicio | Idoneidad de la plataforma actual de la organización | Si es posible que el conjunto de reuniones utilice diferentes plataformas para las reuniones en las que tienen asistentes externos (a diferencia de las reuniones en las que los participantes solo pertenecen a su organización)
Antes de la realización del ejercicio | Diferencias entre aplicación y navegador web | Si la versión del navegador o de la aplicación tiene alguna reducción o pérdida de funcionalidad | Los anfitriones deben utilizar la versión de la aplicación. Todos los demás participantes pueden utilizar la versión del navegador. | Sí | La versión del navegador mantiene la misma funcionalidad, pero tiene un interfaz diferente. Actualizar la guía del usuario.
Antes de la realización del ejercicio | Diferencias entre aplicación y navegador web | Si la plataforma requiere que los usuarios externos utilicen una versión en particular (aplicación o navegador) | No hay requisitos. Algunas organizaciones pueden tener restricciones debido a sus políticas de TI | Sí | El colaborador XXX está limitado a la versión del navegador únicamente.
Antes de la realización del ejercicio | Cumplimiento con CUI (CUI, Información no clasificada controlada, por sus siglas en ingles) | Si en la plataforma seleccionada se pueden realizar debates guiados por un anfitrión, con el nivel de seguridad y las protecciones de ciberseguridad adecuados. (Cumplimiento con FOUO (FOUO, Exclusivamente para uso oficial, por sus siglas en ingles)/CUI y cifrado) | Cifrado de datos y cumplimiento con FOUO . | Sí | Consultado con los oficiales de seguridad y TI. Verificar que todo el material esté marcado y de que se brinde una sesión informativa sobre seguridad antes y después del ejercicio. La plataforma cuenta con cifrado de datos.
Antes de la realización del ejercicio | Cumplimiento con CUI | Si la plataforma cuenta con controles de acceso integrados | El anfitrión requiere una sala de espera o una función de retención para validar al usuario que intenta unirse. El debate y el material no están destinados al público ni a usuarios que no participen. | No | Los anfitriones deben abrir la sala de reuniones con una hora de antelación, permitir la entrada a los usuarios y validar a cada persona en la sesión plenaria, a menos que su nombre/organización coincida con la lista de confirmación de asistencia (RSVP, por sus siglas en francés).
Antes de la realización del ejercicio | Cumplimiento con CUI | Si las capacidades de grabación de la plataforma cuentan con autorización de uso | Mi organización necesita grabar este ejercicio para el beneficio de los colaboradores, la elaboración de registros y futuras auditorías | No | Esta plataforma no cuenta con grabación incorporada. Buscar opciones alternativas o una exención a la política.
Durante la realización del ejercicio | Función de chat | Si los participantes pueden utilizar el chat para registrarse y comunicarse entre entre ellos durante el ejercicio | El anfitrión requiere que todos los participantes tengan acceso al chat del grupo. | Sí | No hay restricciones para ninguna versión ni ningún colaborador.
Durante la realización del ejercicio | Función de chat | Si las características interactivas de la plataforma son compatibles con los objetivos. (p. ej., chat, levantar la mano para interactuar, encuesta, compartir pantalla, reacciones) | El anfitrión utiliza características de chat, levantar la mano y compartir pantalla | Sí | No hay restricciones para estas características. Funcionan para todos los colaboradores y todas las versiones. La característica de compartir pantalla se debe limitar al anfitrión
Durante la realización del ejercicio | Función de chat | Si la plataforma puede capturar el cuadro de chat para su posterior revisión y elaboración de opiniones | El anfitrión debe copiar el chat en otro documento | No | El cuadro de chat puede incorporarse para recibir comentarios, pero debe ser guardado en forma manual por un miembro del equipo de planificación
Antes de la realización del ejercicio | Necesidades funcionales y de acceso | Si la plataforma tiene incorporadas funciones para personas con discapacidad y necesidades funcionales y de acceso, y si se requiere el apoyo de terceros (FedRelay) | Subtítulos | No | Buscar el apoyo de terceros para los subtítulos y revisar la información de RSVP para otros requisitos.
Antes de la realización del ejercicio | Capacidades de grabación | Las consecuencias positivas y negativas de grabar el ejercicio | Mi organización necesita grabar este ejercicio para el beneficio de los colaboradores, la elaboración de registros y futuras auditorías | No | Los participantes pueden elegir no participar o limitar su participación si son grabados.
Antes de la realización del ejercicio | Capacidades de grabación | Si las salas para grupos reducidos de la plataforma tienen capacidades de grabación | Mi organización necesita grabar este ejercicio para el beneficio de los colaboradores, la elaboración de registros y futuras auditorías | No | Consultar la fila 19
Durante la realización del ejercicio | Integración de teleconferencias y audio | Si la capacidad/calidad de audio de la plataforma es suficiente, permite a los usuarios llamar por teléfono o si se requiere una teleconferencia externa | Canal de audio incorporado con integración de teleconferencia para la reunión plenaria y las reuniones de grupos reducidos | Sí | Aconsejar a los usuarios que utilicen primero las funciones de audio de la plataforma y de la PC, y que se conecten por teléfono solo si es necesario. No se requiere una teleconferencia externa.
Durante la realización del ejercicio | Integración de teleconferencias y audio | Los diferentes métodos que la plataforma ofrece a los usuarios para que se conecten al canal de audio (computadora, teléfono o tableta vinculados a su inicio de sesión en la plataforma) | No hay restricciones. Se desea ofrecer todas las oportunidades de conexión posibles. | Sí | Esta plataforma funciona mejor cuando el audio de los usuarios está vinculado a su inicio de sesión. Los usuarios de marcación directa para audio aparecen solo como XXX-XXXX y deben ser identificados por el anfitrión.
Durante la realización del ejercicio | Integración de teleconferencias y audio | Si los usuarios utilizan una aplicación para teléfono inteligente o para tableta de trabajo | Restricciones sobre qué funciones se pueden utilizar en un teléfono | Sí | La capacidad del teléfono inteligente del usuario debe contar con una función para activar el sonido del teléfono y los auriculares para poder hablar
Durante la realización del ejercicio | Integración de teleconferencias y audio | Si la plataforma provee una vía de marcación directa a un número de teléfono y un código de acceso que identifique al participante sin necesidad de conectarse a la plataforma | No hay restricciones. Se desea ofrecer todas las oportunidades de conexión posibles. | Sí | El anfitrión debe verificar que el código de acceso esté protegido y que todos los usuarios de teléfono sean identificados antes del comienzo del ejercicio (STARTEX, por sus siglas en inglés)
Durante la realización del ejercicio | Integración de teleconferencias y audio | Si la plataforma admite la función del anfitrión de “silenciar a todos” | El anfitrión necesita la capacidad de silenciar todas las entradas de audio | Sí | El anfitrión tiene acceso a mayores privilegios
Durante la realización del ejercicio | Múltiples anfitriones | Si la plataforma ofrece al administrador los controles necesarios para el ejercicio | Control de acceso, silenciar/conmutar la cámara web, compartir pantalla, editar el nombre en pantalla | Sí | Sin problemas. Se debe capacitar al anfitrión en la edición de los nombres en pantalla de los usuarios para que cumplan con la norma de puesto, nombre, organización.
Durante la realización del ejercicio | Múltiples anfitriones | Si la plataforma permite que los usuarios externos sean anfitriones | No hay requisitos. Todos los anfitriones deben ser internos | Sí | Sin problemas
Durante la realización del ejercicio | Múltiples anfitriones | Si la plataforma permite múltiples anfitriones (lo que le da capacidad para compartir tareas y opciones de copia de seguridad) | Requiere dos anfitriones simultáneos para dar continuidad | Sí | El anfitrión principal debe asignar privilegios al anfitrión secundario antes del STARTEX
Durante la realización del ejercicio | Sesiones de grupos reducidos | Si esta plataforma tiene funcionalidad para grupos reducidos o si se requiere una sala de reuniones única independiente para imitar la funcionalidad de grupos reducidos | Se requieren dos salas para grupos reducidos simultáneas que puedan asignarse a participantes individuales y la capacidad de regresarlos a la reunión plenaria | Sí | El anfitrión y el personal deben recibir capacitación sobre cómo administrar los grupos reducidos. Se debe informar a los participantes acerca de lo que pueden esperar desde la perspectiva del usuario.
Durante la realización del ejercicio | Sesiones de grupos reducidos | Si los grupos reducidos tienen su propio canal de audio y chat | Requerir que cada grupo de trabajo tenga su propio canal de audio con todas las capacidades de la reunión plenaria y una función de chat única | Sí | Los usuarios de teléfono deben desconectarse y volver a conectarse con un código de acceso específico para su sesión de grupos reducidos. El programa no puede migrar a los usuarios de teléfono del plenario al grupo reducido.
Durante la realización del ejercicio | Sesiones de grupos reducidos | Si los grupos reducidos admiten usuarios de teléfono | Requerida | Sí | Consultar la fila 33
Durante la realización del ejercicio | Chat en varios idiomas | Si la plataforma cuenta con función de traducción integrada | No requerida | Sí | Sin problemas

## Comparación de plataformas
Este Libro de Trabajo es un complemento de la Guía de Mejores Prácticas para Ejercicios Virtuales.
Utilice esta pestaña para EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA para SELECCIONAR LA MEJOR OPCIÓN
1. Las columnas A, B y C son consideraciones de características comunes de la plataforma.
2. Utilice las columnas D, E y F para tomar notas de las plataformas que está considerando (ver ejemplos).
3. Añada filas para las consideraciones adicionales que sean importantes para su ejercicio.
4. Utilice la función desplegable de los títulos de las columnas para ordenar o filtrar sus consideraciones clave.
Fase | Función | Consideración: | ¿Cuáles son mis requisitos y restricciones? | ¿Esta plataforma responde a mis requisitos? | Notas
Antes de la realización del ejercicio | Idoneidad de la plataforma actual de la organización | Si se puede autorizar el acceso de usuarios externos
Antes de la realización del ejercicio | Idoneidad de la plataforma actual de la organización | Compatibilidad de versiones de software (conjunto de programas o aplicaciones) o requisitos de hardware (conjunto de componentes físicos) para utilizarlo de manera eficaz
Antes de la realización del ejercicio | Idoneidad de la plataforma actual de la organización | Todas las restricciones de uso o funciones
Antes de la realización del ejercicio | Idoneidad de la plataforma actual de la organización | Posibles problemas de ancho de banda o impactos de otras plataformas que puedan estar en uso durante el ejercicio
Antes de la realización del ejercicio | Idoneidad de la plataforma actual de la organización | Impactos que pueden tener las redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) u otras aplicaciones (por ejemplo, límites de ancho de banda, plataformas causantes de bloqueos).
Antes de la realización del ejercicio | Idoneidad de la plataforma actual de la organización | Si es posible que el conjunto de reuniones utilice diferentes plataformas para las reuniones en las que tienen asistentes externos (a diferencia de las reuniones en las que los participantes solo pertenecen a su organización)
Antes de la realización del ejercicio | Diferencias entre aplicación y navegador web | Si la versión del navegador o de la aplicación tiene alguna reducción o pérdida de funcionalidad
Antes de la realización del ejercicio | Diferencias entre aplicación y navegador web | Si la plataforma requiere que los usuarios externos utilicen una versión en particular (aplicación o navegador)
Antes de la realización del ejercicio | Cumplimiento con CUI | Si en la plataforma seleccionada se pueden realizar debates guiados por un anfitrión, con el nivel de seguridad y las protecciones de ciberseguridad adecuados. (Cumplimiento con FOUO/CUI y cifrado)
Antes de la realización del ejercicio | Cumplimiento con CUI | Si la plataforma cuenta con controles de acceso integrados
Antes de la realización del ejercicio | Cumplimiento con CUI | Si las capacidades de grabación de la plataforma cuentan con autorización de uso
Durante la realización del ejercicio | Función de chat | Si los participantes pueden utilizar el chat para registrarse y comunicarse entre sí durante el ejercicio
Durante la realización del ejercicio | Función de chat | Si las características interactivas de la plataforma son compatibles con los objetivos. (p. ej., chat, levantar la mano para interactuar, encuesta, compartir pantalla, reacciones)
Durante la realización del ejercicio | Función de chat | Si la plataforma puede capturar el cuadro de chat para su posterior revisión y elaboración de opiniones
Antes de la realización del ejercicio | Necesidades funcionales y de acceso | Si la plataforma tiene incorporadas funciones para personas con necesidades funcionales y de acceso, y si se requiere el apoyo de terceros (FedRelay)
Antes de la realización del ejercicio | Capacidades de grabación | Las consecuencias positivas y negativas de grabar el ejercicio
Antes de la realización del ejercicio | Capacidades de grabación | Si las salas para grupos reducidos de la plataforma tienen capacidades de grabación
Durante la realización del ejercicio | Integración de teleconferencias y audio | Si la capacidad/calidad de audio de la plataforma es suficiente, permite a los usuarios llamar por teléfono o si se requiere una teleconferencia externa
Durante la realización del ejercicio | Integración de teleconferencias y audio | Los diferentes métodos que la plataforma ofrece a los usuarios para que se conecten al canal de audio (computadora, teléfono o tableta vinculados a su inicio de sesión en la plataforma)
Durante la realización del ejercicio | Integración de teleconferencias y audio | Si los usuarios utilizan una aplicación para teléfono inteligente o para tableta de trabajo
Durante la realización del ejercicio | Integración de teleconferencias y audio | Si la plataforma provee una vía de marcación directa a un número de teléfono y un código de acceso que identifique al participante sin necesidad de conectarse a la plataforma
Durante la realización del ejercicio | Integración de teleconferencias y audio | Si la plataforma tiene la función que permita que el anfitrión pueda “silenciar a todos”
Durante la realización del ejercicio | Múltiples anfitriones | Si la plataforma ofrece al administrador los controles necesarios para el ejercicio
Durante la realización del ejercicio | Múltiples anfitriones | Si la plataforma permite que los usuarios externos sean anfitriones
Durante la realización del ejercicio | Múltiples anfitriones | Si la plataforma permite múltiples anfitriones (lo que le da capacidad para compartir tareas y opciones de copia de seguridad)
Durante la realización del ejercicio | Sesiones de grupos reducidos | Si esta plataforma tiene funcionalidad para grupos reducidos o si se requiere una sala de reuniones única independiente para imitar la funcionalidad de grupos reducidos
Durante la realización del ejercicio | Sesiones de grupos reducidos | Si los grupos reducidos tienen su propio canal de audio y chat
Durante la realización del ejercicio | Sesiones de grupos reducidos | Si los grupos reducidos admiten usuarios de teléfono
Durante la realización del ejercicio | Chat en varios idiomas | Si la plataforma cuenta con función de traducción integrada

## Ejemplo de lista de tareas virt
Este Libro de Trabajo es un complemento de la Guía de Mejores Prácticas para Ejercicios Virtuales.
Utilice esta pestaña para RASTREAR EL ESTADO DE LAS TAREAS mientras prepara y realiza el ejercicio
1. Las columnas A, B y C son tareas y subtareas con consideraciones comunes.
2. Utilice la columna D para rastrear las tareas hasta que se completen.
3. Utilice la columna E para notas (ver ejemplos).
4. Añada filas para las tareas adicionales que sean importantes para su ejercicio.
5. Utilice la función desplegable de los títulos de las columnas para ordenar o filtrar para revisar el estado de elementos claves.
Tarea | Subtarea | Consideraciones | Estado | Notas
Sesiones de prueba de la plataforma | Confirmar que se ha elegido una plataforma aceptable | Verificar el uso con el equipo de planificación del ejercicio | Completa
Sesiones de prueba de la plataforma | Realizar una prueba con el equipo de planificación del ejercicio | Todas las funciones asignadas y validadas | Incompleta
Sesiones de prueba de la plataforma | Realizar múltiples pruebas con participantes registrados y aprobados | Revisar el procedimiento, el protocolo y las expectativas de uso de la función interactiva | Incompleta
Invitaciones para los participantes | Confirmar que haya un proceso de registro/verificación activo | Utilizar una herramienta de registro por internet o planillas de Excel para rastrear a los participantes | Completa
Invitaciones para los participantes | Confirmar que se haya decidido cómo enviar las invitaciones | Determinar cuántos participantes principales y observadores de cada agencia asistirán, para poder enviarles las invitaciones | Completa
Invitaciones para los participantes | Proporcionar información sobre la conexión a la plataforma virtual y a la plataforma de contingencia, así como la guía del usuario, según sea necesario. | Incluir la antelación con la que se espera que los usuarios del STARTEX se conecten. | Completa
Invitaciones para los participantes | Incluir la documentación de lectura previa | La documentación de lectura previa puede incluir el escenario, asuntos clave y preguntas para el debate, y la guía del usuario de la plataforma virtual. | Completa
Invitaciones para los participantes | Considerar la posibilidad de utilizar varias zonas horarias, según sea necesario | Un programa para diferentes zonas horarias debe incluir a quienes necesitan recesos más largos para comer u horas de inicio más tardías | Completa
Invitaciones para los participantes | Determinar la clasificación del ejercicio y el nivel de restricción para regular el número de invitaciones y el límite de envío de las mismas | Verificar que los participantes entiendan las consideraciones de seguridad operativa aplicables. | Completa
Invitaciones para los participantes | Todas las respuestas y consultas de los participantes antes del ejercicio | Realizar un seguimiento de los participantes cuando sea necesario y confirmar que el inicio de sesión en la plataforma, el audio y la pantalla funcionen bien | Completa
Rastreo de la participación | Destacar/enumerar a los participantes críticos y presentadores clave | Exigir que estos usuarios asistan a la(s) sesión(es) de prueba y que un facilitador les haga un rastreo | Incompleta
Rastreo de la participación | Verificar que los panelistas, informadores e invitados estén preparados para su función | Elevar los permisos si es necesario; conseguir diapositivas de ejecución, según sea necesario | Completa
Rastreo de la participación | Proporcionar los requisitos de seguridad operativa al equipo de planificación y a los participantes, según sea necesario | Los participantes deben ser capaces de ingresar su agencia u organización a tiempo para el comienzo del ejercicio | Completa
Rastreo de la participación | Rastrear a los participantes cuando entran y salen del espacio de la reunión | Sincronizar con las medidas de control de acceso seleccionadas | Completa
Rastreo de la participación | Contabilizar los nombres y la agencia/organización de todos los participantes para crear un registro | Asignar las funciones con antelación, incluyendo qué representante de la agencia es un presentador, participante principal u observador clave | Completa
Preparación del personal del ejercicio | Confirmar que cuenta con la lista completa del personal del ejercicio que va a participar en la realización del mismo | Verificar que cuenta con los refuerzos de las funciones principales de su lista | Incompleta
Preparación del personal del ejercicio | Asignar al personal del ejercicio las funciones requeridas y cubrir cualquier función no asignada | Mínimo: anfitrión/facilitador/solucionador de problemas y monitores de funciones interactivas | Completa
Preparación del personal del ejercicio | Proporcionarle capacitación al personal sobre controles de administrador y permisos elevados | Programar pruebas tecnológicas para el personal antes del ejercicio, para que se familiaricen con las funciones y los permisos | Completa
Preparación del personal del ejercicio | Realizar varios ensayos para las diapositivas de la realización del ejercicio y probar los requisitos audiovisuales | Realizar al menos dos (2) ensayos que comiencen a más tardar una (1) semana antes de la realización del ejercicio | Completa
Preparación del personal del ejercicio | Desarrollar y proporcionar un plan de contingencia tecnológica y un documento de funciones de respaldo | Elaborar una tabla de funciones y responsabilidades para cada miembro, así como información de contacto para los solucionadores de problemas durante la realización del ejercicio | Completa
Preparación del personal del ejercicio | Determinar si el personal debe grabar el evento | Tener en cuenta el cumplimiento de la normativa aplicable o las decisiones del personal directivo. | Completa
Preparación de la Plataforma/Espacio de reunión | El personal del ejercicio entra en la sala de la plataforma con antelación | Confirmar las funciones del personal, compartir las diapositivas, pasar lista a los primeros participantes | Completa
Preparación de la Plataforma/Espacio de reunión | Probar y practicar todas las funciones que se utilicen | Confirmar la funcionalidad de la sala para grupos reducidos | Incompleta
Preparación de la Plataforma/Espacio de reunión | Configurar todas las funciones antes del inicio del ejercicio | Considerar el formato del espacio de reunión, los controles de acceso, las salas para grupos reducidos, la carga de archivos, el uso compartido de diapositivas, la realización de adaptaciones razonables | Completa
Preparación de la Plataforma/Espacio de reunión | Abrir la sala de reunión como mínimo una (1) hora antes del STARTEX | El tiempo previo al STARTEX se adapta al tamaño de su ejercicio. | Completa
Preparación de la Plataforma/Espacio de reunión | Informar la hora de apertura de la sala en el material de lectura previa y en la invitación oficial | La hora de apertura de la sala es diferente a la del STARTEX: confirmar la importancia de unirse ANTES del STARTEX | Completa
Cierre del ejercicio | Mantener la sala abierta durante 15-30 minutos más para que los participantes tengan tiempo de rellenar formularios de opinión o de debatir temas clave del ejercicio | Dos (2) miembros del equipo de planificación del ejercicio deben permanecer durante este tiempo | Incompleta
Cierre del ejercicio | En caso de que el ejercicio se prolongue, añadir tiempo a la invitación a la reunión | Proporcionar al menos 30 minutos de tiempo adicional, en caso de que la realización del ejercicio se prolongue más allá del tiempo asignado en el programa | Completa
Cierre del ejercicio | Verificar que se haya realizado un análisis con los participantes | Prever un tiempo en el programa para recopilar información de los participantes sobre las deficiencias y las mejoras del plan | Completa
Cierre del ejercicio | Realizar un informe con los miembros del equipo de planificación del ejercicio después del mismo | Crear una reunión virtual adicional para que los miembros del equipo de planificación puedan aportar sus comentarios sobre el diseño del ejercicio y las notas de evaluación | Completa

## Lista principal de tareas virtu
Este Libro de Trabajo es un complemento de la Guía de Mejores Prácticas para Ejercicios Virtuales.
Utilice esta pestaña para RASTREAR EL ESTADO DE LAS TAREAS mientras prepara y realiza el ejercicio
1. Las columnas A, B y C son tareas y subtareas con consideraciones comunes.
2. Utilice la columna D para rastrear las tareas hasta que se completen.
3. Utilice la columna E para notas (ver ejemplos).
4. Añada filas para las tareas adicionales que sean importantes para su ejercicio.
5. Utilice la función desplegable de los títulos de las columnas para ordenar o filtrar para revisar el estado de elementos claves.
Tarea | Subtarea | Consideraciones | Estado | Notas
Sesiones de prueba de la plataforma | Confirmar que se ha elegido una plataforma aceptable | Verificar el uso con el equipo de planificación del ejercicio
Sesiones de prueba de la plataforma | Realizar una prueba con el equipo de planificación del ejercicio | Todas las funciones asignadas y validadas
Sesiones de prueba de la plataforma | Realizar múltiples pruebas con participantes registrados y aprobados | Revisar el procedimiento, el protocolo y las expectativas de uso de la función interactiva
Invitaciones para los participantes | Confirmar que haya un proceso de registro/verificación activo | Utilizar una herramienta de registro por internet o planillas de Excel para rastrear a los participantes
Invitaciones para los participantes | Confirmar que se haya decidido cómo enviar las invitaciones | Determinar cuántos participantes principales y observadores de cada agencia asistirán, para poder enviarles las invitaciones
Invitaciones para los participantes | Proporcionar información sobre la conexión a la plataforma virtual y a la plataforma de contingencia, así como la guía del usuario, según sea necesario. | Incluir la antelación con la que se espera que los usuarios del STARTEX se conecten.
Invitaciones para los participantes | Incluir la documentación de lectura previa | La documentación de lectura previa puede incluir el escenario, asuntos clave y preguntas para el debate, y la guía del usuario de la plataforma virtual.
Invitaciones para los participantes | Considerar la posibilidad de utilizar varias zonas horarias, según sea necesario | Un programa para diferentes zonas horarias debe incluir a quienes necesitan recesos más largos para comer u horas de inicio más tardías
Invitaciones para los participantes | Determinar la clasificación del ejercicio y el nivel de restricción para regular el número de invitaciones y el límite de envío de las mismas | Verificar que los participantes entiendan las consideraciones de seguridad operativa aplicables.
Invitaciones para los participantes | Todas las respuestas y consultas de los participantes antes del ejercicio | Realizar un seguimiento de los participantes cuando sea necesario y confirmar que el inicio de sesión en la plataforma, el audio y la pantalla funcionen bien
Rastreo de la participación | Destacar/enumerar a los participantes críticos y presetadores clave | Exigir que estos usuarios asistan a la(s) sesión(es) de prueba y que un facilitador les haga un rastreo
Rastreo de la participación | Verificar que los panelistas, informadores e invitados estén preparados para su función | Elevar los permisos si es necesario; conseguir diapositivas de ejecución, según sea necesario
Rastreo de la participación | Proporcionar los requisitos de seguridad operativa al equipo de planificación y a los participantes, según sea necesario | Los participantes deben ser capaces de ingresar su agencia u organización a tiempo para el comienzo del ejercicio
Rastreo de la participación | Rastrear a los participantes cuando entran y salen del espacio de la reunión | Sincronizar con las medidas de control de acceso seleccionadas
Rastreo de la participación | Contabilizar los nombres y la agencia/organización de todos los participantes para crear un registro | Asignar las funciones con antelación, incluyendo qué representante de la agencia es un presentador, participante principal u observador clave
Preparación del personal del ejercicio | Confirmar que cuenta con una lista completa del personal del ejercicio que va a participar en la realización del mismo | Verificar que cuenta con los refuerzos de las funciones principales de su lista
Preparación del personal del ejercicio | Asignar al personal del ejercicio las funciones requeridas y cubrir cualquier función no asignada | Mínimo: anfitrión/facilitador/solucionador de problemas y monitores de funciones interactivas
Preparación del personal del ejercicio | Proporcionarle capacitación al personal sobre controles de administrador y permisos elevados | Programar pruebas tecnológicas para el personal antes del ejercicio, para que se familiaricen con las funciones y los permisos
Preparación del personal del ejercicio | Realizar varios ensayos para las diapositivas de la realización del ejercicio y probar los requisitos audiovisuales | Realizar al menos dos (2) ensayos que comiencen a más tardar una (1) semana antes de la realización del ejercicio
Preparación del personal del ejercicio | Desarrollar y proporcionar un plan de contingencia tecnológica y un documento de funciones de respaldo | Elaborar una tabla de funciones y responsabilidades para cada miembro, así como información de contacto para los solucionadores de problemas durante la realización del ejercicio
Preparación del personal del ejercicio | Determinar si el personal debe grabar el evento | Tener en cuenta el cumplimiento de la normativa aplicable o las decisiones del personal directivo.
Preparación de la Plataforma/Espacio de reunión | El personal del ejercicio entra en la sala de la plataforma con antelación | Confirmar las funciones del personal, compartir las diapositivas, pasar lista a los primeros participantes
Preparación de la Plataforma/Espacio de reunión | Probar y practicar todas las funciones que se utilicen | Confirmar la funcionalidad de la sala para grupos reducidos
Preparación de la Plataforma/Espacio de reunión | Configurar todas las funciones antes del inicio del ejercicio | Considerar el formato del espacio de reunión, los controles de acceso, las salas para grupos reducidos, la carga de archivos, el uso compartido de diapositivas, la realización de adaptaciones razonables
Preparación de la Plataforma/Espacio de reunión | Abrir la sala de reunión como mínimo una (1) hora antes del STARTEX | El tiempo previo al STARTEX se adapta al tamaño de su ejercicio.
Preparación de la Plataforma/Espacio de reunión | Informar la hora de apertura de la sala en el material de lectura previa y en la invitación oficial | La hora de apertura de la sala es diferente a la del STARTEX: confirmar la importancia de unirse ANTES del STARTEX
Cierre del ejercicio | Mantener la sala abierta durante 15-30 minutos más para que los participantes tengan tiempo de rellenar formularios de opinión o de debatir temas clave del ejercicio | Dos (2) miembros del equipo de planificación del ejercicio deben permanecer durante este tiempo
Cierre del ejercicio | En caso de que el ejercicio se prolongue, añadir tiempo a la invitación a la reunión | Proporcionar al menos 30 minutos de tiempo adicional, en caso de que la realización del ejercicio se prolongue más allá del tiempo asignado en el programa
Cierre del ejercicio | Verificar que se haya realizado un análisis con los participantes | Prever un tiempo en el programa para recopilar información de los participantes sobre las deficiencias y las mejoras del plan
Cierre del ejercicio | Realizar un informe con los miembros del equipo de planificación del ejercicio después del mismo | Crear una reunión virtual adicional para que los miembros del equipo de planificación puedan aportar sus comentarios sobre el diseño del ejercicio y las notas de evaluación